## Hoja1 (hidden)
RUBROS PRESUPUESTALES
HONORARIOS FORMACION PROFESIONAL | INVENTARIO
REMUNERACION SERV TECNIC FORM PROF | COMPRA
CONTRATACION INSTRUCTORES | PRESTAMO
MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL | OTRO
INSUMOS PARA EXPLOTACION DE CENTROS
MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES
MATERIAL- ADQ.LLANTAS/ ELEM. VEHICULOS
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
MATERIALES - SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTE
MATERIALES-COMPRA DE SEMOVIENTES
COMPRA MAQUINARIA EQUIPO
ADECUACION DE CONSTRUCCIONES

## PERFIL DEL PF
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral PROYECTO FORMATIVO | [5 empty] | Versión: 02
Fecha: 30/09/2013
Código: F001-P006-GFPI
1. Información básica del proyecto
Cód. Proyecto SOFIA: | 471143 | Cód. Programa SOFIA: | 228120 | Versión del Programa: | 100 | Fichas asociadas:
1.1 Centro de Formación: | Centro de Gestion de Mercados, Logística y Tecnologías de la información |  |  | 1.2 Regional: | Distrito Capital
1.3 Nombre del proyecto: | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTION EMPRESARIAL
1.4 Programa de Formación al que da respuesta: | Técnico en Programación de Software
1.5 Tiempo estimado de ejecución del proyecto (meses): | 24
1.6 Empresas o instituciones que participan en su formulación o financiación: (si Existe) | Los aprendices asociados al proyecto e instructores orientadores.
1.7 Palabras claves de búsqueda : | Software, sistema de información, registro de ventas, integracion, nomina, facturación.
1.8 Número total de resultados de aprendizaje del programa de formación: | 22 |  | 1.9 Número de resultados de aprendizaje por tipo de competencia | 1.9.1 Número de resultados de aprendizaje específicos que se alcanzan con el proyecto: |  | 22
|  |  |  | 1.9.2 Número de resultados de aprendizaje transversales que se alcanzan con el proyecto |  |  | 14
|  |  |  | 1.9.3 Número de resultados de aprendizaje básicos que se alcanzan con el proyecto: |  |  | 8
2. Estructura del Proyecto
2.1 Planteamiento del problema o necesidad que se pretende solucionar
El microempresario promedio difícilmente encuentra tiempo para llevar a cabo todas las funciones propias del ejercicio empresarial tales como: las compras, las ventas, la producción, el manejo de personal, manejo del efectivo. El empresario ocupa su tiempo más en cuestiones gerenciales que en labores de orden operativa o técnica. En cuanto a la falta de información (no sólo de inventarios, sino de cualquier tipo de operación) se presentan las siguientes dificultades: • La información es solamente entendida por profesionales del área de contabilidad • Los sistemas de información son difíciles de adquirir por su costo y complicado manejo. • Se necesita personal especializado para llevar a cabo estas tareas. ¿Cómo afecta a las microempresas llevar a cabo los procesos operativos en forma manual y no sistemáticamente?
2.2 Justificación del proyecto
El microempresario promedio difícilmente encuentra tiempo para llevar a cabo todas las funciones propias del ejercicio empresarial tales como: las compras, las ventas, la producción, el manejo de personal, manejo del efectivo. El empresario ocupa su tiempo más en cuestiones gerenciales que en labores de orden operativa o técnica. En cuanto a la falta de información (no sólo de inventarios, sino de cualquier tipo de operación) se presentan las siguientes dificultades: • La información es solamente entendida por profesionales del área de contabilidad • Los sistemas de información son difíciles de adquirir por su costo y complicado manejo. • Se necesita personal especializado para llevar a cabo estas tareas. ¿Cómo afecta a las microempresas llevar a cabo los procesos operativos en forma manual y no sistemáticamente?
2.3 Objetivo general
Desarrollar el sistema de información con base en los requerimientos esenciales de las empresas.
2.4 Objetivos específicos:
1. Realizar el levantamiento de la información.
2. Realizar el modelado de la base de datos y de la capa aplicación.
3. Integrar la capa de datos con la capa de aplicación.
2.5 Alcance
2.5.1 Beneficiarios del proyecto | Empresas del sector que requieran optimizar sus procesos operativos. Y Los aprendices participantes.
2.5.2 Impacto | Social: | Mejoramiento en la prestacion de los servicios ofrecidos por las empresas, agilización de la generación de nominas.
| Económico: | Mejora en el proceso de inventarios, evitando perdidas por carencia o exceso de productos.
| Ambiental: | Reduccion del uso de papel y tinta.
| Tecnológico: | Mejoramiento en la productividad en los procesos, operativos de la empresa.
2.5.3 Restricciones o riesgos asociados y alternativas de solución:
Que no se disponga de conectividad, Recurso presupuestal insuficiente para la implantacion
Ausencia de infraestructura tecnológica en donde se va a implementar el proyecto.
2.5.4. Productos o resultados del proyecto:
1. Documento con las evidencias del levantamiento de la información.
2. Documento con el diseño de la capa de aplicación y capa de datos.
3. Entrega del sistema de información.
2.6 Innovación/Gestión Tecnológica
El proyecto resuelve una necesidad del sector productivo? | [6 empty] | SI
El proyecto mejora el proceso/producto/servicio existente? | [6 empty] | SI
El proyecto involucra el uso de nuevas técnicas y tecnologías de proceso? | [6 empty] | SI
Los productos finales son susceptibles a protección industrial y/o derechos de autor? | [6 empty] | SI
Los productos obtenidos en el proyecto pueden ser posicionados en el mercado? | [6 empty] | SI
2.7 Valoración Productiva
Con el desarrollo del proyecto se puede satisfacer la necesidad de un cliente potencial? | [6 empty] | SI
Viabilidad de proyecto para plan de negocio? | [6 empty] | ALTA
3. PLANEACION DEL PROYECTO
3.1 FASES DEL PROYECTO | 3.2 ACTIVIDADES DEL PROYECTO: |  | 3.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPONENTE TECNICO (a partir del programa de formación) |  | 3.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPONENTE SOCIAL
|  |  | Código | Denominación | Código | Denominación
FASE 1 Identificación del problema (Análisis y Diseño) | Reconocimiento del entorno, Programa y Reglamento SENA (Inducción) |  | 24020150010 | Reconocer el rol de los participantes en el proceso formativo, el papel de los ambientes de aprendizaje y la metodología de formación, de acuerdo con la dinámica organizacional del SENA | 240201500 | Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos laboral y social.
|  |  | 24020150011 | Asumir los deberes y derechos con base en las leyes y la normativa institucional en el marco de su proyecto de vida.
|  |  | 24020150012 | Gestionar la información de acuerdo con los procedimientos establecidos y con las tecnologías de la información y la comunicación disponibles.
|  |  | 24020150013 | Identificar las oportunidades que el Sena ofrece en el marco de la formación profesional de acuerdo con el contexto nacional e internacional.
|  |  | 24020150014 | Concertar alternativas y acciones de formación para el desarrollo de las competencias del programa formación, con base en la política institucional.
| Recolección de información y análisis de requerimientos |  | 22050103201 | Identificar cada uno de los conceptos y principios que constituye la Programación orientada a objetos para interpretar el diseño. | 220501032 | Analizar los requerimientos del cliente para construir el sistema de informacion.
|  |  | 22050103202 | Interpretar los diagramas de caso de uso, de objetos, de estados, de secuencia, de paquetes o componentes, de despliegue, de Colaboración según el diseño entregado.
|  |  | 22050103203 | 22050103203 Describir que son los modificadores de Acceso para aplicarlos a un Proyecto de formación | 240201501 | Comprender textos en ingles en forma escrita y auditiva.
| Diseñar el modelo entidad relación y de datos. |  | 22050103204 | Interpretar el diagrama relacional para identificar el modelo de datos.
|  |  | 22050100701 | Construir las tablas que hacen parte del diseño del diagrama relacional en el motor de base de datos empleando las cuatro formas De normalización.
Fase 2 Diseño o Formulacion del proyecto (Desarollo) | Desarrollo de la base de datos. |  | 22050100701 | Construir las tablas que hacen parte del diseño del diagrama relacional en el motor de base de datos empleando las cuatro formas De normalización. | 220501032 | Analizar los requerimientos del cliente para construir el sistema de informacion.
|  |  | 22050100702 | Relacionar las tablas construidas para presentar la información solicitada en el diseño. | 240201501 | Comprender textos en ingles en forma escrita y auditiva.
| Desarrollo de interfaces y validación de campos |  | 22050100704 | Construir la matriz CRUD en el lenguaje de programación seleccionado para verificar la funcionalidad del sistema de acuerdo Con el diseño entregado.
|  |  | 22050100703 | Construir el mapa de navegación de acuerdo con el diseño entregado Para orientar al usuario en el uso del aplicativo.
FASE 3. Ejecución del proyecto (Ejecución) | Interacción de la interfaz con la base de datos |  | 22050100703 | Construir el mapa de navegación de acuerdo con el diseño entregado Para orientar al usuario en el uso del aplicativo. | 220501032 | Analizar los requerimientos del cliente para construir el sistema de informacion.
[5 empty] | 220501007 | Desarrollar el sistema que cumpla con los requerimientos de la solución informática
[5 empty] | 240201501 | Comprender textos en ingles en forma escrita y auditiva.
3.5 Organización del proyecto
3.5.1 No. Instructores requeridos | 4 |  |  | 3.5.2 No. Aprendices sugeridos para participar en el proyecto |  | 30
3.6 Descripción del ambiente de aprendizaje requerido
Para el desarrollo del sistema de información se requiere, un aula multiple en la cual el aprendiz, tenga a su alcance computadores con herramientas de diseño de diagramas uml, sistemas manejadores de bases de datos, IDES y acceso a internet e implementos audiovisuales.
3.7 RECURSOS ESTIMADOS
ACTIVIDADES DEL PROYECTO | DURACIÓN (Horas) | Materiales de formación devolutivos: (Equipos/Herramientas) |  | Materiales de formación (consumibles) |  | Talento Humano (Instructores) |  | AMBIENTES DE APRENDIZAJE TIPIFICADOS
|  | Descripción | Cantidad | Descripción | Cantidad | Especialidad | Cantidad | ESCENARIO (Aula, Laboratorio, taller, unidad porductiva) y y elementos y condiciones de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente
Reconocimiento del El entorno, Programa y Reglamento SENA (Inducción) | 180 | Equipos de computo con sitema operativo windows xp, tarjeta de red, memoria ram 2 GB, discoduro de 160 GB, | 31 | Internet y proyector de VideoBeam | 1 | Conocimientos del sena tecnologias de la informacion | 1 | Aula/taller
Implementación de los conocimientos de inglés técnico en el proyecto de formación. | 140 | Laboratorio multimedia, y el programa de ingles basico LET'S START | 31 | Internet | 1 | Conocimientos en Ingles basico Lecto/Escucha | 1 | Aula/taller
Recolección de información y análisis de requerimientos | 120 | Equipos de computo con sitema operativo windows xp, tarjeta de red, memoria ram 2 GB, discoduro de 160 GB, Programa DIA o Argo UML | 31 | Internet | 1 | Conocimientos en tecnicas de recoleccion de informacion y diagramado de datos | 1 | Aula/taller
Diseñar el modelo entidad relación y de datos. | 100 | Equipos de computo con sitema operativo windows xp, tarjeta de red, memoria ram 2 GB, discoduro de 160 GB, Programa DIA o Dbdesigner | 31 | Internet | 1 | Tecnologo o ingeniero de sistemas | 1 | Aula/taller
Desarrollo de la base de datos. | 80 | Equipos de computo con sitema operativo windows xp, tarjeta de red, memoria ram 2 GB, discoduro de 160 GB, con gestor de base de datos | 31 | Internet | 1 | Tecnologo o ingeniero de sistemas | 1 | Aula/taller
Desarrollo de interfaces y validación de campos | 100 | Equipos de computo con sitema operativo windows xp, tarjeta de red, memoria ram 2 GB, discoduro de 160 GB, IDE y motor de base de datos. | 31 | Internet | 1 | Tecnologo o ingeniero de sistemas | 1 | Aula/taller
Interacción de la interfaz con la base de datos | 160 | Equipos de computo con sitema operativo windows xp, tarjeta de red, memoria ram 2 GB, discoduro de 160 GB, IDE y motor de base de datos. | 31 | Internet | 1 | Tecnologo o ingeniero de sistemas | 1 | Aula/taller
3.7.1 DETALLE DE LOS RECURSOS ESTIMADOS
HERRAMIENTAS (Materiales de formación devolutivos) | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO ORIONS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL (por grupo de 30 aprendices) | FUENTE RECURSO
Equipos |  |  |  |  | 0
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 0
EQUIPOS (Materiales de formación devolutivos) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | FUENTE RECURSO
0
0
0
0
TOTAL |  |  |  | 0
MATERIALES (consumibles) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | FUENTE RECURSO
0
0
0
VALOR |  |  |  | 0
4.RUBROS PRESUPUESTALES
| VALOR |  | RUBRO PRESUPUESTAL POR EL QUE SE FINANCIARÍA EL PROYECTO
Equipos | 1800000 |  | COMPRA MAQUINARIA EQUIPO
Herramientas Visual Studio 2008, sql server 2008, Editores de diagramas. | 6000000 |  | MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Talento Humano | 3174200 |  | CONTRATACION INSTRUCTORES
Materiales de Formación
TOTAL | 10974200
5. EQUIPO QUE PARTICIPÓ EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE |  | DOC IDENTIDAD |  | ESPECIALIDAD | NOMBRE CENTRO | REGIONAL
Jose Tellez |  | 79737162 |  | Ingeniero de sistemas | Gestión de Mercados, Logistica y tecnologias de la información | Distrito Capital
Carolina Forero |  | 27601650 |  | Ingeniera de sistemas | Gestión de Mercados, Logistica y tecnologias de la información | Distrito Capital
Lucy Vanegas |  | 1030543342 |  | Tecnóloga en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información | Gestión de Mercados, Logistica y tecnologias de la información | Distrito Capital
Roberto Riaño |  | 9675092 |  | Ingeniero de sistemas | Gestión de Mercados, Logistica y tecnologias de la información | Distrito Capital